黄石市财政项目支出绩效评价报告 （2019年度） 项目名称：支持服务业专项 项目单位：黄石市商务局 主管部门：黄石市商务局 评价机构：黄石市商务局 2020年7月

- 一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

依据《中共黄石市委、黄石市人民政府关于加快服务业发展的决定》（黄发【2013】6号）、《黄石市服务业引导资金使用管理办法》（黄商发【2013】79号）文件精神。

（二）项目资金来源和使用情况：

1.介绍项目资金（包括财政资金、自筹资金等）来源及安排落实、总投入等情况。项目资金来源为公共预算财政拨款，项目安排预算资金300万，实际到位300万，总投入300万。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算对比分析。项目资金重点支持服务业企业“进限”、服务业技术升级、设施改造、网点建设、系统平台建设、人员培训、公共服务等方面；配套国家物流标准化试点改革。项目支出预算为商品和服务支出150万元、对企业补助150万元，决算为商品和服务支出133.32万元、对企事业单位补助60万元。

（三）项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。

1、投入。项目预算数300万元，预算完成数300万元，预算完成率100%；支出预算数300万元，实际支出数193.32万元，支出进度64.44%。

2、过程。项目支出符合国家财经法规和财管管理制度规定，资金的使用拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、产出。电子商务示范企业培育2家;电子商务园区建设2家;社区便民商业设施30家;新增限上商贸企业100家;组织商贸企业培训6次;社零增速11.8%;培育省级电子商务示范企业2家。

4、效果。主要经济指标总体平稳，稳中向好; 农村电商发展初见成效; 国家城乡高效配送试点全面铺开。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。促进我市商贸流通业的转型升级，特别是在社零指标增长、新增限上企业、电子商务龙头企业培育、电子商务示范园区建设、绿色商超饭店创建、传统商贸企业转型、社区便民商业设施建设等关键领域取得重大进展。

（二）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。

项目年度绩效指标：创建绿色商超2家;电子商务示范企业培育2家;电子商务园区建设2家;社区便民商业设施30家;新增限上商贸企业60家;组织商贸企业培训6次;社零增速11%;培育省级电子商务示范企业1家;创建省级绿色商场1家。

实际完成情况：创建绿色商超0家;电子商务示范企业培育2家;电子商务园区建设2家;社区便民商业设施30家;新增限上商贸企业100家;组织商贸企业培训6次;社零增速11.8%;培育省级电子商务示范企业2家;创建省级绿色商场0家。

（三）评价结论。项目评价结论为良。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

1、面临龙头企业增速放缓、主要行业不增反降以及宏观经济形势依然错综复杂等问题，直面困难、迎难而上，切实加强对社会消费品零售总额和批零住餐工作的指导，加强研判和分析，切实采取有效措施，对各项指标任务进行细化、量化，层层落实责任，确保了全年任务目标完成。

2、依托阳新县、大冶市国家级、省级电子商务进农村综合示范项目建设，以电商扶贫培训，农村产品推介、基层服务站点建设为载体，将发展农村电商工作作为精准脱贫的有力载体，积极培育优质示范主体，推进线上线下融合发展，助推了脱贫奔康加速度，提升了我市农村电商产业发展水平。

3、围绕目标，以项目为抓手，策划实施了“一心四园”“四线四配”等近20个重点项目，总投资近43亿元。其中80%项目已开始推进实施，比如新港码头二期扩能建设、县乡村物流快递网点建设、义乌商贸城电商物流集聚区、大道众采跨境电商、江苏海越麦芽项目等，还有20%的项目正在招商引进和新建，比如深圳普拉托智能托盘、广东同城优服新能源物流配送车等。

4、推进全市商贸流通现代化“四个十” 工程项目建设进度，涉及11个商业综合体、10条商业特色街区、10个农贸市场、10个电商企业共计41个项目。目前，有13个项目已完成建设，已投入运营或即将运营；10个项目正在进行主体建设，2个项目正在进行基础施工；4个项目正在规划中；2个项目正在征地拆迁；2个项目已引进。另有8个项目还在招商引资洽谈。

（二）存在的问题及原因分析。

优质市场主体偏少，市场主体对于商贸流通发展，特别是社零总额增长的支撑作用不强；电子商务等新业态发展，小、散、乱问题虽有一定程度改善，但依然存在；同质化竞争、消费档次不高、业态陈旧等供给侧问题依然突出，供给侧结构性改革亟待进一步深化。

（三）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。

1、高标准编制“十四五”商贸服务业发展规划。全面梳理“十三五”期间全市商贸服务业发展情况及规划项目实施完成情况，研判本行业领域发展态势，谋划“十四五”期间全市商贸服务业规划项目，高起点、高标准编制“十四五”规划，为推进全市商贸服务业高质量发展打下坚实基础。

2、加快消费优化升级。优化进限企业结构，重点在“夯实基础、培育后劲”上下功夫，对传统限上商贸企业进行清理，培育新兴商贸企业进限，引导配置大量“个转企”，并加大新增企业入库力度。完善长效机制，进一步建立完善社零指标运行调度联席会议工作机制和重点企业预报制度，定期研判指标形式，会商调度措施，确保任务指标保质保量完成。培育消费热点，以改善民生为导向培育新的消费热点和投资增长点。提高消费品质量，增加养老、托幼、教育、健康等领域优质供给，拓展“互联网+生活服务”。另外，立足城市社区及农村市场，鼓励和引进商贸连锁企业加大基础设施投入，发展健全商业便民服务网点。

3、提升电商产业发展质效。进一步贯彻落实《湖北省农村电商工程三年（2018-2020年）行动方案》，规范推进实施国家电子商务进农村综合示范项目，确保阳新县顺利通过国检。进一步推进电商集聚区建设，充分发挥政策引导与杠杆作用，引导支持磁湖汇、义乌商贸城、光谷联合、西塞山区总部经济2号楼等一批基础较好的集聚区，开展电子商务示范基地创建活动，提升基地建设水平，发挥示范作用，扩大示范效应，形成园企互动、要素汇聚、服务完备、跨域合作、融合发展的电子商务集聚区。进一步培育电商龙头企业，重点在传统企业转型、平台建设、后台支撑、精准扶贫、跨境电商等领域，认定表彰一批电子商务龙头企业和一批电子商务扶贫明星企业并给予政策、资金支持，发挥企业在创新模式、健全产业链、开拓国内外市场、扩大消费、精准扶贫等方面的示范作用。另外，积极组织企业参与第六届武汉国际电子商务展，开展宣传推介。