黄石市财政项目支出绩效评价报告 （2019年度） 项目名称：外贸专项 (跨境电商) 项目单位：黄石市商务局 主管部门：黄石市商务局 评价机构：黄石市商务局 2020年7月

- 一、项目概况和资金使用管理情况

- （一）项目立项背景和依据。

- 项目立项依据为黄政发【2014】16号《市人民政府关于促进外经贸持续稳定发展的意见》文件精神，市财政每年安排专项资金并制定管理办法。

- （二）项目资金来源和使用情况：

- 1.介绍项目资金（包括财政资金、自筹资金等）来源及安排落实、总投入等情况。项目资金来源为公共预算财政拨款，项目安排预算资金1100万，实际到位1100万，总投入1100万。

- 2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算对比分析。项目资金主要用于促进和发展全市的外经贸事业，改革和完善促进外贸稳定增长的财政支持机制。项目支出预算为对企业补助1100元，决算为对其他企业补助330.52万元。

（三）项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。

1、投入。项目预算数1100元，预算完成数1100万元，预算完成率100%；支出预算数1100万元，实际支出数330.52万元，支出进度30.05%。

2、过程。项目支出符合国家财经法规和财管管理制度规定，资金的使用拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、产出。组织外贸培训1次; 新增出口企业50家;组织参加广交会企业15家;下基层调研4次;培育年度出口额1亿美元龙头企业4家; 培育年度出口额5000美元龙头企业10家; 培育年度出口额1000美元龙头企业20家;外贸出口总额20.44亿美元。

4、效果。抢抓国家“一带一路”建设和长江经济带发展机遇，努力克服国际贸易壁垒特别是中美贸易摩擦等诸多不利因素的影响，开拓进取，主动适应经济发展新常态，担当作为抓服务，促发展，多措并举实现了我市对外贸易持续稳定健康发展。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。促进外经贸持续稳定发展。

（二）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。

- 项目年度绩效指标：组织外贸培训2次; 新增出口企业25家;组织参加广交会企业15家;下基层调研4次;培育年度出口额1亿美元龙头企业2家; 培育年度出口额5000美元龙头企业10家; 培育年度出口额1000美元龙头企业20家;外贸出口总额16亿美元。

- 实际完成情况：组织外贸培训1次; 新增出口企业25家;组织参加广交会企业15家;下基层调研4次;培育年度出口额1亿美元龙头企业4家; 培育年度出口额5000美元龙头企业10家; 培育年度出口额1000美元龙头企业20家;外贸出口总额20.44亿美元。

- （三）评价结论。项目评价结论为优。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

今年贸易摩擦持续升级，从2018年7月6日起，美国正式对818种、340亿美元中国商品加征25%关税，到2019年8月13日公布涉及3000亿美元输美中国商品关税的两个清单，美国已对华全部输美商品实施了关税加征计划并逐步实施，我市外贸出口环境持续恶化，下半年增幅放缓明显，面对复杂严峻的外贸经济形势，我们认真贯彻落实中央、省、市各级领导的决策部署，开拓创新，砥砺前行，努力抓好“稳外贸”工作，争取完成全年的目标任务。

1、抓调研送服务。坚持“精准服务、主动服务、便捷服务”的原则，深入企业，透彻宣讲国家和省、市有关外贸政策，切实帮助企业排忧解难，引导企业坚定信心，加快企业转型发展。

2、抓市场重开拓。一是通过参加展会开拓国际市场。组织企业积极参加国内外各类产品展会，鼓励我市更多的企业利用展会来结识客户，获取订单，扩大出口。二是通过外经贸交流活动开拓国际市场。引导我市外贸龙头企业积极融入国家“一带一路”建设，加大在“一带一路”沿线国家的境外投资及工程承包力度，努力扩大对外经贸合作交流，不断壮大我市对外开放综合实力。三是通过发展外贸新业态开拓国际市场。加大对省级外综服平台试点企业和开展跨境电商业务的企业支持力度，为中小微企业利用平台开展外贸业务提供一站式服务。四是提升企业国际市场开拓水平。通过开展组织企业参加外贸专题培训，座谈会和交流等活动，提高企业外贸从业人员的业务水平和风险防控意识，转变企业市场开拓理念，多批次组织部分重点企业人员参加商务部组织的涉及外贸政策解读、贸易摩擦、风险防控、跨境电商、服务贸易等专题培训。今年6月我部组织全市外贸业务专题培训班，150余人参加培训。

3、抓主体培增量。围绕新的外贸三项工程（骨干企业“龙头工程”、成长企业“壮大工程”、开口企业“实绩工程”）做好外贸主体培育工作，今年我市外贸主体数质量水平有较大幅度提升。

（二）存在的问题及原因分析。

1、面临外贸环境恶化压力。我市相关产品对美出口竞争力将不同程度削弱，部分企业甚至丧失美国市场份额。由于世界经济深度融合，产业链全球化布局，中美贸易摩擦还将波及相关国家和地区，导致我市对欧洲、亚洲等市场出口受阻。

2、动摇企业开拓国际市场信心。部分外贸企业对形势不确定性担忧加剧。据调查，目前企业签订对美出口订单更为审慎，倾向签短单、小单，避免签长单、大单，不利于我市出口稳定增长。

3、影响吸引外国投资。美国打压“中国制造2025”，未来中美在高新技术、知识产权等领域摩擦会日益频繁，战略新兴领域技术交流与合作将受制约，我市吸引外国投资难度加大。

（三）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。

1、大力培育新业态。一是重点培育省级外贸综合服务试点企业黄石中外运,协助企业做大做强业务, 完善功能、增强辐射能力，帮助一大批中小微外贸企业降低出口成本，提高市场抗风险能力。二是根据省厅外综服全覆盖的工作要求，加强目前两家省级外贸综合服务中心的管理，着力在我市国家级经开区打造优质外贸综合服务中心，通过无偿服务挖掘外贸新主体，增强企业开拓国际市场的能力。同时探索在全市省级开发区推进外贸综合服务的全覆盖。三是积极鼓励外贸企业利用保税物流中心及其他跨境电商平台开展跨境电商业务，通过培育新业态来提升“黄石制造”和“黄石服务”的国际竞争力，带动全市对外贸易增长，促进经济转型升级。

2、培育外贸主体。一是抓好骨干企业“龙头工程”。增强外贸服务意识，做强出口大户，稳定出口增长。二是抓好成长企业“壮大工程”。鼓励优势行业企业加大研发力度，扩大产能，提升产品质量，不断提高产品国际市场竞争力。三是抓好开口企业“实绩工程”。培育和扩大外贸增长点。

3、开拓多元化市场。一是继续开展外贸专题培训活动，联合出口信用保险公司举办国际贸易风险防范培训会、召开外贸企业座谈会等活动，通过企业自己现场分享成功案例来做好开拓经验交流工作，鼓励引导企业积极通过展览展示活动开拓市场。二是开展“中小开”政策宣传工作。三是扎实做好各类展会组织服务工作。严格按照省商务厅关于实施2020年国际市场开拓“百展行动”计划的通知要求，加大国际市场开拓力度，落实组展责任，同时重点做好127、128届广交会和第三届进口博览会的组织准备工作。