黄石市财政项目支出绩效评价报告 （2019年度） 项目名称：优化经济环境专项经费 项目单位：黄石市商务局 主管部门：黄石市商务局 评价机构：黄石市商务局 2020年7月

- 一、项目概况和资金使用管理情况

- （一）项目立项背景和依据。

- 项目立项依据为黄政办函【2014】48号文件。2014年5月，经市政府同意，建立黄石市优化经济发展环境联席会议制度，将优化办设在商务委，主要职责为检查督办市政府有关重大政策。）优化办工作经费及环境投资频道、呼叫中心经费。

- （二）项目资金来源和使用情况：

- 1.介绍项目资金（包括财政资金、自筹资金等）来源及安排落实、总投入等情况。项目资金来源为公共预算财政拨款，项目安排预算资金15万，实际到位15万，总投入15万。

- 2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算对比分析。项目资金主要用于优化办工作经费和环境投资频道及呼叫中心年服务费用。项目支出预算为商品和服务支出5万元、对企业补助10万元，决算为商品和服务支出5万元、对其他企业补助10万元。

（三）项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。

1、投入。项目预算数15万元，预算完成数15万元，预算完成率100%；支出预算数15万元，实际支出数15万元，支出进度100%。

2、过程。项目支出符合国家财经法规和财管管理制度规定，资金的使用拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、产出。环境投资频道及呼叫中心每月发布信息300条,反映问题办结率为98.4%。

4、效果。推动各组成单位之间、与上级有关部门之间的联系沟通，通报、汇报工作情况。总结和推广优化经济发展环境工作的新经验、新做法和新成效。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。促进全市经济环境有明显改善，塑造良好的投资环境。

（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。包括抽样原则、样本数量、抽样占比情况等。

每月对环境投资频道收集到的意见和建议进行统计，并形成报告，对反映问题的办结情况设立红黑榜在网站上发布。

- （三）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。

- 项目年度绩效指标：每月发布信息300条,当月问题办结率95%。

- 实际完成情况：每月发布信息300条,平均月问题办结率98.4%。

- （四）评价结论。项目评价结论为优。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

- 贯彻落实市委市政府的重要决策和相关指示精神，加强自身学习、积极转变思想作风，在日常工作中充分发挥我办信息宣传、舆论监督的特长，加大对我市重大项目引进、开工的宣传报道，通过我办开设的投资环境频道网站收集企业、市民相关的建议、诉求，并督促相关单位给予答复，为我市营商环境的持续改善营造良好的舆论环境。

- （二）存在的问题及原因分析。

- 黄石投资环境网站共收到3646条网民的意见、建议、诉求等网络信函，经过各部门的积极回复，获得了市民的一致肯定。但依然会有少量信件反应的问题暂时无法得到及时解决，因此，市优化办将进一步督促相关部门及时回复。

（三）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。

1、改进作风，服务企业，继续开展“进企业、解难题、促发展”活动。深入开发区百家企业，加强沟通、全方位对接，实地了解企业生产经营过程中遇到的困难和问题。积极联系相关部门，共同给出解决方案，切实帮助企业解决招工难、融资难、用地难、成本高等问题，促进企业良性发展。

2、进一步督促相关部门回复企业诉求，件件有回应，事事有着落。

3、加强宣传，提升我市优化营商环境政策的知晓度、普及率。市优化办将继续以网站为舆论阵地，加大新闻更新力度，持续宣传我市优化营商环境政策以及取得的工作成绩等内容，为推动相关工作营造良好的舆论氛围。