2021年度棋盘洲保税物流中心运营经费项目自评表

项目单位（盖章）：              主要领导签字：

填报日期：2023年6月30日

| 项目名称 |  | 棋盘洲保税物流中心运营经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 黄石市商务局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 黄石市商务局 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 250 | 250 |  | 100% | 20分 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保税物流中心进出口货物总值 |  |  | 3.5亿 | 由于保税中心升级为综保区，建设期间业务暂停。 |  | 0 |
|  |  |  | 举办推介活动次数 |  |  | 1次 | 1次 |  | 10 |
|  |  |  | 业务培训活动次数 |  |  | 2次 | 2次 |  | 5 |
|  |  |  | 业务培训累计人数 |  |  | 50人 | 80人 |  | 5 |
|  |  | 时效指标 | 口岸整体进出口时间压缩率 |  |  | 10% | 31% |  | 10 |
|  |  | 质量指标 | 安全事故率 |  |  | 0% | 0 |  | 10 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 上省级电台及报刊宣传报道 |  |  | 1次 | 2次 |  | 10 |
|  |  | 经济效益 | 口岸进出口货物吞吐量增长率 |  |  | 15% | 22% |  | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≧95% | 95% |  | 10 |
| 总分 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 由于保税中心升级为综保区，建设期间业务暂停。2023年2月10日黄石综保区顺利通过验收，目前保税物流中心拟申请注销，所有业务已转移至综合保税区办理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | （一）提“升”口岸进出口吞吐量。力争2022年黄石口岸进出口吞吐量实现10%的增长，集装箱量突破8万标箱。 （二）提“升”综保区运营绩效。持续跟进深圳粤长远、大冶有色混矿等项目落地，力争黄石综保区第一年进出口货值实现30亿元。 （三）提“升”口岸通关效率。巩固口岸提效降费改革成果，加快智慧口岸建设，全力推行“两步申报”、“两段准入”、“提前申报”、“船边直提”、“抵港直装”等便利措施。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。