2022年度农贸市场改造专项经费项目自评表

项目单位（盖章）：              主要领导签字：

填报日期：2023年6月30日

| 项目名称 |  | 农贸市场改造专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 黄石市商务局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 黄石市商务局 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、市直专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 400 | 400 |  | 100% | 20 |  |  |
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 农贸市场改造数量 |  |  | 36 | 34 |  | 18.9 |
|  |  | 质量指标 | 市场改造工程质量达标率 |  |  | 100% | 100% |  | 20 |
|  |  | 时效指标 | 改造进度计划达标率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 改造市场经营认可率 |  |  | ≧95% | 98% |  | 10 |
|  |  | 环境效益 | 改造市场环境认可率 |  |  | ≧95% | 98% |  | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≧95% | 98% |  | 10 |
| 总分 | 98.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 根据《2022年黄石市城区农贸市场整治改造工作实施方案》，可通过“整改一批、提升一批、转行一批、新建一批”等方式实施农贸市场改造工作，2022年纳入改造的36家市场中，有1家因经营不善于2022年3月份注销，1家因经营状况较差且建筑物存在安全隐患、辖区市场已经饱和等原因于2022年9月份关停，实际完成改造市场34家。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 1、加强组织，在发挥协会自律作用上下功夫。进一步发挥市农贸市场行业协会作用，通过协会组织行业企业考察学习先进成功经验，探索我市农贸市场经营发展新路径。鼓励协会独立开展树先进、立典型和会长单位一对一帮扶等活动，帮助解决市场摊位空置、产品滞销等问题，推动行业实现自律监管。 2、优化服务，在营造一流经营环境上下功夫。定期走访企业、收集困难问题，积极协调、妥善解决。同时会同各相关职能部门积极指导全市市场业主对照最新要求，转变经营理念、提升运营管理水平。主动配合市场监管部门开展农贸市场月底评比，推动各市场业主比学赶超、争先创优。 3、完善链条，在畅通市场流通体系上下功夫。将农贸市场渠道畅通、种类丰富作为解决我市民生问题的重要切入点，主动协调我市农批市场与农贸市场对接，引入数字化采购模式，畅通农产品产业链上下游通道，千方百计降低终端零售菜价，提升老百姓的幸福感和满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。